## PP
Actividades vs Prácticas específicas | PP
Actividades | SP 1.1 | SP 1.2 | SP 1.3 | SP 1.4 | SP 2.1 | SP 2.2 | SP 2.3 | SP 2.4 | SP 2.5 | SP 2.6 | SP 2.7 | SP 3.1 | SP 3.2 | SP 3.3
Recibir y visar y solicitud de usuario al JPI
Recibir solicitud de usuario visada
Entrevistar usuarios
Identificar requerimientos de alto nivel | bar: PP SP 1.1
Crear repositorio del proyecto
Conceptualizar y evaluar req.
Verifica si necesita RRHH o materiales
Elabora términos de referencia | bar: PP SP 2.4
Elabora Solicitud de adquisiciones | bar: PP SP 2.4
Visar y enviar terminos de referencia a OTPP
Visar y envíar solicitud de Adquisiciones
Recibe recursos e informe presupuestal
Describir alcance del proyecto | bar: PP SP 1.1
Elaborar WBS | bar: PP SP 1.1
Identificar atributos del proyecto | bar: PP SP 1.2
Identificar ciclo de vida | bar: PP SP 1.3
Identificar interesados | bar: PP SP 2.6
Definir equipo del proyecto | bar: PP SP 2.4; PP SP 2.6
Establecer mecanismos de comunicación | bar: PP SP 2.6
Verificar necesidades de capacitación | bar: PP SP 2.5
Enviar Solicitud de Capacitación | bar: PP SP 2.5
Estimar Esfuerzo | bar: PP SP 1.4
Recibir cronograma de capacitación de la OTPP | bar: PP SP 1.1; PP SP 1.4
Identificar supuestos y restricciones | bar: PP SP 1.4
Elaborar presupuesto | bar: PP SP 1.4 to PP SP 2.1
Identificar artefactos del proyecto | bar: PP SP 2.3
Elaborar cronograma | bar: PP SP 1.1; PP SP 1.3 to PP SP 2.1
Identificar y Analizar riesgos | bar: PP SP 2.2
Elaborar Plan del proyecto | bar: PP SP 2.2; PP SP 2.4; PP SP 2.7
Corregir Plan del proyecto
Aprobar Plan del Proyecto

## PMC
Actividades vs Prácticas específicas | PMC
Actividades | SP 1.1 | SP 1.2 | SP 1.3 | SP 1.4 | SP 1.5 | SP 1.6 | SP 1.7 | SP 2.1 | SP 2.2 | SP 2.3
Revisar semanalmente el Cronograma | bar: PMC SP 1.1
Verificar cumplimiento de compromisos en el Cronograma | bar: PMC SP 1.2
Verificar parametros estimados en el Cronograma | bar: PMC SP 1.5 to PMC SP 1.6
Verificar cumplimiento de hitos en el Cronograma | bar: PMC SP 1.4
Identificar riesgos por Fase | bar: PMC SP 1.3
Actualizar estado, probabilidad e impacto de riesgos | bar: PMC SP 1.7
Registrar problemas | bar: PMC SP 2.1
Identifcar acciones correctivas | bar: PMC SP 2.2
Realizar acciones correctivas | bar: PMC SP 2.3
Verificar realizacion de acciones correctivas | bar: PMC SP 2.3