## PP
Tipo de Indicador | Descripción de Indicador | Indicador | Cálculo del Indicador | Análisis
Project planning | Este indicador permite medir el % de ejecución del Cronograma planificado para el desarrollo del Proyecto | Cumplimiento de Cronograma | = (Fecha fin ejecutada / Fecha Fin planificada)*100
Project planning | Este indicador permite medir el % de ejecución del Presupuesto planificado para el desarrollo del Proyecto | Presupuesto ejecutado | = (Total presupuesto ejecutado / Total presupuesto planificado)*100

## PMC
Tipo de Indicador | Descripción de Indicador | Indicador | Cálculo del Indicador | Análisis
Project monitoring and Control | Este indicador sirve para medir el porcentaje de cumplimiento de los cambios aceptados en cada iteración del proyecto. De esta manera, podemos analizar el cumplimiento de de los cambios aceptados y como afectan estos al entregable de cada iteración. | Cambios aceptados implementados | =( # Cambios aceptados implementados / # Cambios aceptados)* 100
Project monitoring and Control | Este indicador sirve para medir el porcentaje de cumplimiento de entregas en cada iteración del proyecto. De esta manera, podemos analizar el cumplimiento de entrega de todos los proyectos de desarrollo que existen actualmente, mantener un mejor control en el progreso y determinar si se están asignando correctamente los recursos adecuados a las actividades. | Cumplimiento de entregas | =( # Entregables ejecutados / # Entregables planificados) *100