## Slide 1: Areas de Proceso del Modelo CMMI-DEV

## Slide 2: Areas de Proceso Project Monitoring and Control (PMC)

## Slide 3: Project Monitoring and Control - PMC
Propósito
  Tener entendimiento del progreso del proyecto, para tomar acción correctiva cuando el desempeño se desvía significativamente del plan.
Discutamos:
  ¿Qué buenas prácticas conocemos para lograr este propósito?

## Slide 4: Project Monitoring and Control - PMC

## Slide 5: PMC SP 1.1 Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto
PROBLEMA (En organizaciones inmaduras) | PRÁCTICA DE CMMi (“Qué hacer”) | IMPLEMENTACIÓN (“Cómo hacerlo”) Algunas ideas
Generalmente, los proyectos hacen seguimiento sólo al avance, y no a otros parámetros como tamaño, esfuerzo, etc. Se pierde la oportunidad de tomar acción cuando existen desviaciones. | Monitorear los valores reales de los parámetros de planificación contra el plan. Realizar seguimiento a los valores reales. Documentar el resultado. Tener registros de las desviaciones significativas al comparar estimados vs reales: tamaño, esfuerzo, plazo, etc. | Al tener registrados los parámetros de estimación (PP SP 1.2 y SP 1.4), adicionar los valores reales. Ejemplo: Esfuerzo y complejidad de un caso de uso (estimados vs real). Hacer seguimiento al avance (cronograma), considerando avance esperado vs real. Evaluar las desviaciones y guardar registro de ellas. Tomar acción correctiva, y guardar registro de ella.

## Slide 6: PMC SP 1.1 Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto
Pregunta del revisor:
  ¿Se hace seguimiento al avance del cronograma, considerando avance estimado vs el real?
  ¿Se hace seguimiento al costo y esfuerzo del proyecto, considerando los valores estimados vs los reales?
  ¿Se hace seguimiento al tamaño del proyecto, considerando los valores estimados vs los reales?

## Slide 7: PMC SP 1.2 Monitorizar los compromisos
PROBLEMA (En organizaciones inmaduras) | PRÁCTICA DE CMMi (“Qué hacer”) | IMPLEMENTACIÓN (“Cómo hacerlo”) Algunas ideas
¿Se conocen todos los compromisos del proyecto? (internos o externos) ¿Se sabe cuáles se cumplieron? ¿cuáles tienen problemas? | Se monitorean los compromisos contra aquellos establecidos en el plan. Se tiene una lista de compromisos en algún lugar (lista, cronograma, etc.) Mediante alguna actividad se revisa que se cumplan. | Por ejemplo, tener reuniones con una periodicidad definida, con los diferentes roles del proyecto, y revisar si se cumplieron los compromisos descritos en el cronograma. Registrar si se cumplieron o no, los problemas asociados, etc.

## Slide 8: PMC SP 1.2 Monitorizar los compromisos
Pregunta del revisor:
  ¿Se hace seguimiento a los compromisos del proyecto? (considerar aquellos internos y externos)

## Slide 9: PMC SP 1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto
PROBLEMA (En organizaciones inmaduras) | PRÁCTICA DE CMMi (“Qué hacer”) | IMPLEMENTACIÓN (“Cómo hacerlo”) Algunas ideas
Usualmente no se identifican ni gestionan riesgos. No se realiza seguimiento a riesgos identificados. | Monitorear los riesgos contra aquellos definidos en el plan. Actualizar el estado de los riesgos identificados, incluyendo sus atributos (probabilidad, impacto) Identificar nuevos riesgos | Mantener el registro de riesgos definido, actualizando sus atributos según los riesgos o sus características varíen. Analizar los riesgos con los equipos. Puede ser en reuniones grupales (en las que también se toquen otros temas).

## Slide 10: PMC SP 1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto
Pregunta del revisor:
  ¿Se realiza seguimiento a los riesgos identificados y a las acciones de mitigación asignadas?

## Slide 11: PMC SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos
PROBLEMA (En organizaciones inmaduras) | PRÁCTICA DE CMMi (“Qué hacer”) | IMPLEMENTACIÓN (“Cómo hacerlo”) Algunas ideas
No se hace seguimiento a: Los documentos o entregables en general que se acordó producir o que se deben recibir. No se controla que se tomen los mecanismos que garanticen la disponibilidad de los datos. | Se verifica que la documentación se esté gestionando según lo planificado. La periodicidad de esta revisión es definida por el proyecto. | Ejemplo: En las reuniones de avance del proyecto se verifica que la documentación establecida se está preparando. Se verifica que la información requerida ha sido obtenida. Con menor frecuencia se revisa que los niveles de acceso establecidos se cumplan.

## Slide 12: PMC SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos
Pregunta del revisor:
  ¿Se verifica que se estén produciendo los entregables acordados? ¿Se verifica que los entregables de entrada están siendo recibidos?
  ¿Se verifica el cumplimiento de las reglas de seguridad (niveles de acceso, backup)?
  ¿Se toma acción cuando no se cumple lo establecido?

## Slide 13: PMC SP 1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas
PROBLEMA (En organizaciones inmaduras) | PRÁCTICA DE CMMi (“Qué hacer”) | IMPLEMENTACIÓN (“Cómo hacerlo”) Algunas ideas
Es frecuente que no se identifiquen y coordinen las acciones de involucramiento. El seguimiento a su ejecución suele no ser riguroso. Esos ocasiona incumplimiento y problemas al proyecto | Se asegura que las interacciones definidas con el plan se cumplan. Si las actividades de involucramiento se encuentran incluidas en el cronograma, esta práctica se satisface haciendo seguimiento al mismo. | Si las actividades se encuentran en el cronograma, se satisface la práctica al realizar el seguimiento al documento que lo contenga Si el cronograma contiene también los compromisos, entonces esta práctica y la PMC SP 1.2 se satisfacen juntas.

## Slide 14: PMC SP 1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas
Pregunta del revisor:
  ¿Se hace seguimiento a la participación de los stakeholders identificados?

## Slide 15: PMC SP 1.6 Llevar a cabo revisiones de progreso
PROBLEMA (En organizaciones inmaduras) | PRÁCTICA DE CMMi (“Qué hacer”) | IMPLEMENTACIÓN (“Cómo hacerlo”) Algunas ideas
Es común que los equipos de proyecto no tengan visión integral sobre el progreso del proyecto. | Se refiere al monitoreo del “status” del proyecto, en un punto determinado del tiempo. Participan los representantes del proyecto, y se informan sobre el estado. Se determinan problemas significativos o de desempeño que se deban atender. | Ejemplo: En reuniones de periodicidad definida (ej.: 1 vez por semana), se hace seguimiento al avance, revisando las variables de desempeño establecidas. Los integrantes observan el status del proyecto, se revisa la lista de problemas, se comunica cualquier situación que requiera atención.

## Slide 16: PMC SP 1.6 Llevar a cabo revisiones de progreso
Pregunta del revisor:
  ¿Se realizan actividades periódicas, en las que el equipo revisa el progreso del proyecto?
  A lo largo del desarrollo del proyecto, ¿el equipo de conoce el estado del proyecto?

## Slide 17: PMC SP 1.7 Llevar a cabo revisiones de hitos
PROBLEMA (En organizaciones inmaduras) | PRÁCTICA DE CMMi (“Qué hacer”) | IMPLEMENTACIÓN (“Cómo hacerlo”) Algunas ideas
Los hitos son puntos en el tiempo con metas intermedias del proyecto. Estos hitos no son aprovechados para evaluar con los usuarios y stakeholders lo alcanzado y establecer las condiciones de lo que continúa. | Revisar los logros y resultados del proyecto en hitos seleccionados. Los hitos son momentos planificados en los que se realiza un seguimiento riguroso del estado, para entender qué tan bien estamos logrando los requerimientos de los stakeholders. | Tener reuniones formales con el cliente y stakeholders relevantes, para revisar lo alcanzado, aceptarlo formalmente y evaluar los pasos siguientes. Producir un acta que evidencie los acuerdos. Pueden ser reuniones en las que se revisen otros temas adicionales.

## Slide 18: PMC SP 1.7 Llevar a cabo revisiones de hitos
Pregunta del revisor:
  ¿Se realizan actividades en hitos identificados, en las que se revisa el estado del proyecto?

## Slide 19: PMC SP 2.1 Analizar problemas
PROBLEMA (En organizaciones inmaduras) | PRÁCTICA DE CMMi (“Qué hacer”) | IMPLEMENTACIÓN (“Cómo hacerlo”) Algunas ideas
La gestión de problemas suele ser empírica y sin registro ni seguimiento formal. No se hace seguimiento a las acciones correctivas (como si fueran tareas del proyecto). | Recolectar y analizar los problemas y determinar acciones correctivas para resolverlos. Se establece un mecanismo para la gestión de los problemas, en el que se indica dónde se registran, las acciones correctivas asignadas así como los responsables. | Los problemas que aparecen como resultado de las acciones de seguimiento anteriores son analizados. Tener algún mecanismo (ej. formato en Excel), en el que se listen los problemas identificados, así como las acciones correctivas establecidas y sus responsables.

## Slide 20: PMC SP 2.1 Analizar problemas
Pregunta del revisor:
  ¿Se identifican y registran los problemas del proyecto, para su posterior seguimiento?
  ¿Se establecen acciones correctivas asociadas a los problemas identificados, asignando responsabilidad de ejecución y plazo?

## Slide 21: PMC SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas
PROBLEMA (En organizaciones inmaduras) | PRÁCTICA DE CMMi (“Qué hacer”) | IMPLEMENTACIÓN (“Cómo hacerlo”) Algunas ideas
Algunas acciones correctivas pueden asignarse, pero la información no se registra. No se sabe qué problemas no tienen acción asignada. Si el jefe de proyecto no se encuentra disponible, nadie puede hacer seguimiento a los problemas pues no están registrados. | Tomar acción correctiva sobre los problemas identificados. Las acciones correctivas contienen información concreta: tarea a realizar (a nivel de detalle que pueda ser comprendida por el responsable de su realización), fecha de realización, estado. | En la plantilla definida para el registro del problema, describir las acciones correctivas tomadas, indicando el responsable y la fecha estimada de su realización.

## Slide 22: PMC SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas
Pregunta del revisor:
  ¿Se hace seguimiento a las acciones correctivas establecidas?

## Slide 23: PMC SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas
PROBLEMA (En organizaciones inmaduras) | PRÁCTICA DE CMMi (“Qué hacer”) | IMPLEMENTACIÓN (“Cómo hacerlo”) Algunas ideas
No se sabe qué acciones correctivas fueron definidas ni quiénes son los responsables. No se conoce cuántas de ellas se encuentran pendientes de realizar, cuántas se realizaron, y si el problema se puede considerar resuelto. | Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre. | En el formato designado para registrar los problemas y sus acciones, se tienen campos para indicar el resultado del seguimiento, así como estado de la acción correctiva y del problema. Su seguimiento es realizado por el jefe de proyecto con periodicidad establecida

## Slide 24: PMC SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas
Pregunta del revisor:
  ¿El jefe de proyecto se asegura que las acciones correctivas se lleven a cabo? ¿Se actualiza el estado de las acciones correctivas y problemas?
  ¿Se puede conocer cuál es la lista de problemas pendientes de solucionar del proyecto?

## Slide 25: Aplicación de Metas Genéricas en PMC
GG 1 Lograr las metas específicas
  GP 1.1 Realizar las prácticas específicas
    Cumplir las SPs del área de proceso.
GG 2 Institucionalizar un proceso gestionado
  GP 2.1 Establecer una política de la organización
    Preguntas:
    ¿Existe una política que indique cómo se debe realizar el control del proyecto?
    ¿Las personas que realizan el control conocen esta política y la utilizan?

## Slide 26: Aplicación de Metas Genéricas en PMC
  GP 2.2 Planificar el proceso
    Se deben estimar y planificar las actividades de control de proyecto.
    Pregunta:
    Las actividades que forman parte del control, ¿se encuentran planificadas?

## Slide 27: Aplicación de Metas Genéricas en PMC
  GP 2.3 Proporcionar recursos
    Todo lo necesario para realizar el control del proyecto se debe encontrar disponible: procesos, plantillas, sistemas de información, etc.
    Los roles a cargo del control utilizan estos recursos.
    Pregunta:
    ¿Se asignan recursos adecuados para realizar las actividades de control del proyecto? (plantillas, software, etc.)

## Slide 28: Aplicación de Metas Genéricas en PMC
  GP 2.4 Asignar responsabilidad
    En la política o proceso es indican los responsables de las tareas de control del proyecto. En el proyecto, se indica quiénes desempeñarán estos roles.
    Pregunta:
    ¿Está establecido qué roles están involucrados en el control del proyecto? ¿Está documentado quiénes desempeñan estos roles?

## Slide 29: Aplicación de Metas Genéricas en PMC
  GP 2.5 Formar (entrenar) al personal
    Los roles responsables de la actividades de control de proyectos han recibido entrenamiento en el proceso establecido, y en todo lo necesario para poder realizarlo.
    Pregunta:
    ¿Los roles involucrados en el proceso de control de proyecto han recibido entrenamiento en el proceso establecido?

## Slide 30: Aplicación de Metas Genéricas en PMC
  GP 2.6 Controlar entregables (“gestionar configuraciones” en la v.1.2)
    Se utilizan mecanismos de versionado, control de cambios, etc., a los entregables utilizados en el control del proyecto.
    Los entregables utilizados son colocados en diferentes niveles de gestión de configuración, según se requiera.
    Pregunta:
    ¿Se utilizan mecanismos de control (versionado, control de cambios, etc), en los entregables producidos o utilizados durante el control del proyecto?

## Slide 31: Aplicación de Metas Genéricas en PMC
  GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas y relevantes.
    En el proceso de planificación se indica cuáles son los roles que se deben involucrar durante el control de proyectos (como responsables, participantes, aprobador, receptor de comunicaciones, etc.).
    La participación de estos roles durante las actividades de control está documentada en el plan de proyecto.
    Pregunta:
    ¿Se conoce a quienes se debe involucrar en el control del proyecto?

## Slide 32: Aplicación de Metas Genéricas en PMC
  GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso.
    Existen indicadores que permiten controlar el proceso de control del proyecto.
    Los indicadores son conocidos por los roles relevantes y utilizados para controlar el proyecto.
    Algunos indicadores ejemplo: Avance de proyecto, problemas abiertos vs cerrados, etc.
    Pregunta:
    ¿Se utilizan indicadores para el control del progreso del proyecto?

## Slide 33: Aplicación de Metas Genéricas en PMC
  GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia
    Mediante revisiones de QA, se asegura que el control de proyecto se realiza siguiendo los lineamientos del proceso establecido por la política.
    Las revisiones son realizadas por personas diferentes a los que ejecutan el control, utilizando checklists y reportando resultados.
    Pregunta:
    ¿Se revisa la adherencia de las actividades de control de proyecto ejecutadas versus el proceso establecido en la política?

## Slide 34: Aplicación de Metas Genéricas en Planeamiento de Proyecto
  GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo
    Brindar visibilidad a la Gerencia sobre la ejecución del proceso de control de proyecto, y resolver problemas.
    Pueden ser reuniones en las que se informa el estado del proyecto. Puede ser un informe periódico con esta información, junto con reuniones eventuales en las que se resuelvan problemas.
    Pregunta:
    ¿Se entera la Gerencia del progreso y resultados del proyecto?

## Slide 35: ¿Preguntas?

## Slide 36: http://www.ted.com/talks/lang/eng/eric_whitacre_a_virtual_choir_2_000_voices_strong.html
Links interesantes